Приложение

к приказу отдела образования

администрации Урицкого района

от 10 сентября 2021 г. № 178

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Урицком районе в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
|  **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году** |
| 1. | Подведение итогов проведения ГИА в 2021 году с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: |
| 1.1 | обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА 2021 года | Август 2021 года | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района (далее - ОО) |
| 1.2 | подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА 2021 года руководителями РМО по предметам | Август, сентябрь2021 года | Руководители РМО, руководители ОО Урицкого района |
| 1.3 | проведение заседаний РМО по вопросу «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы»  | Сентябрь, октябрь2021 года | Образовательные организации Урицкого района |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Участие в дополнительных профессиональных программах повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА по всем учебным предметам:1. **русский язык и литература:** «Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе»;
2. **математика:** «Государственная итоговая аттестация по математике в 9 и 11 классах»; «ФГОС СОО: организация и содержание образовательной деятельности по математике»
3. **физика:** «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по физике»;
4. **химия:** «Подготовка школьников к государственной итоговой аттестации по химии»;
5. **информатика и ИКТ:** «Подготовка к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ» «ФГОС среднего общего образования: организация и содержание образовательного процесса по информатике»
6. **история и обществознание:** «Система подготовки учащихся к ГИА по истории и обществознанию»;
7. **биология**: «ГИА по биологии: содержание и методика подготовки»;
8. **география:** «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по географии»;
9. **иностранный язык**: «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по иностранным языкам»
 | В течение учебного года в соответствии с планом-графиком БУ ОО ДПО ИРО | БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 2.2. | Участие в курсах повышения квалификации «Актуальные вопросы и технологии совершенствования предметных и метапредметных компетенций обучающихся по математике» для учителей математики, работающих в выпускных классах | Октябрь 2021 года | ОРЦОКО, образовательные организации Урицкого района |
| 2.3. | Анализ участия в региональных репетиционных экзаменах в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся | Декабрь2021 года -Март 2022 года | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 2.4. | Участие в собеседовании о проблемах, стоящих при подготовке к ГИА в 2022 году | По графику Департамента образования  | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 2.5. | Участие в обучающих мероприятиях по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, обществознания, истории, иностранных языков) |  В течение учебного года | БУ ОО ДПО «ИРО», ОО |
| 2.6. | Участие в методических объединениях учителей-предметников, семинарахпо обмену опытом подготовки выпускников к ГИА с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК | В течение учебного года | МОУО, БУ ОО ДПО «ИРО», ОО |
| 2.7. | Участие в заседаниях районных и школьных методических объединениях учителей- предметников по вопросам: заполнение бланков ответов выпускниками; анализ критериев оценивания работ; изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА | В течение учебного года | БУ ОО ДПО «ИРО»,отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 2.8. | Участие в диагностических и мониторинговых исследованиях учебных достижений обучающихся на разных уровнях образования | В соответствии с планом проведения независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований | ОРЦОКО, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 2.9. | Проведение профориентационной работы с выпускниками 9 классов Урицкого района | В течение учебного года | Департамент образования, профессиональные образовательные организации, отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| Ш. Нормативное правовое обеспечение ГИА |
| 3.1. | Выдвижение кандидатур: 1. муниципальных координаторов ГИА;
2. инженеров-программистов, ответственных за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – государственная информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема»);
3. членов ГЭК;
4. работников ППЭ:

основной период;дополнительный (сентябрьский) период | В соответствии с планом ОРЦОКОСентябрь, октябрь2021Декабрь 2021;Февраль 2022 | Отдел образования администрации Урицкого района  |
| 3.2. | Подача заявлений для прохождения: ГИА – 9;ГИА - 11 |  До 1 январь 2022 года;До 1 декабря 2021 года | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 3.3. | Подготовка пунктов проведения:ГИА – 9;ГИА – 11;ГВЭ | Февраль 2022 года;Январь 2022 года;по мере необходимости | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 3.4. | Подача сведений в ОРЦОКО об (далее – ППЭ) участниках ГИА, работниках ППЭ:1. в основной период 2022 года;
2. в дополнительный (сентябрьский) период 2022 года
 | Апрель, май 2022 года; не позднее, чем за две недели до начала периода | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 3.5. | Изучение инструкций для различных категорий работников ППЭ по проведению ГИА | В течение учебного года | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 3.6. | Предоставление кандидатур для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, представителей средств массовой информации (далее – СМИ), освещающих проведение ГИА | Не позднее, чем за два дня до проведения экзамена | Отдел образования администрации Урицкого района |
| 3.7. | Определение и утверждение мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), экзаменационных материалов (далее – ЭМ) ГИА, лиц, имеющих к ним доступ | Перед проведением итогового собеседования по русскому языку | Отдел образования администрации Урицкого района |
| 3.8. | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) | Февраль - апрель, август 2022 года | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| Финансовое обеспечение ГИА |
| 4.1. | Обеспечение условий для функционирования пункта проведения ГИА:1. в основной период;
2. в дополнительный (сентябрьский) период
 | Май – июль 2022 года;Сентябрь 2022 года |  Отдел образования администрации Урицкого района, МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина, МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино и другие образовательные организации Урицкого района |
| 4.2. | Оснащение ППЭ:1. системой видеонаблюдения (100 % ППЭ);
2. средствами подавления сигналов мобильной связи;
3. станциями сканирования в штабах ППЭ при проведении ГИА - 9;
4. лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по химии, физике;
5. техническими средствами для проведения ОГЭ и ЕГЭпо информатике и ИКТ, иностранного языка (раздел «Говорение») в том числе микрофонами, для проведения итогового собеседования по русскому языку
 | Февраль- май 2022 года, сентябрь 2022 года | Департамент, отдел образования администрации Урицкого района,МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина, МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино и другие образовательные организации Урицкого района |
| Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 5.1. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА, в том числе дистанционно:  |
| 5.1.1 | инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение государственной информационной системы «Государственной итоговой аттестации и приема» на муниципальном уровне | Октябрь 2021 года, январь, февраль 2022 года | Отдел образования администрации Урицкого района |
| 5.1.2 | муниципальных координаторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА | Октябрь 2021 года –Май 2022 года | Отдел образования администрации Урицкого района |
| 5.1.3. | членов ГЭК | Март – май 2022 года | Отдел образования администрации Урицкого района |
| 5.1.4. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ:руководителей ППЭ;организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ;специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме | Март – май 2022 года | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования, руководители ППЭ  |
| 5.1.5. | кандидатов в общественные наблюдатели | По отдельному графику | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования, |
| 5.2. | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в ППЭ при проведении апробаций и тренировочных мероприятий | По отдельному графику | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования, |
| 5.3. | Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА  | Апрель - май 2022 года | Департамент, ОРЦОКО, отдел образования, ОО |
| **Vl. Научно - методическое сопровождение ГИА** |
|  6.1. | Участие в региональных вебинарах по учебным предметам «Анализ результатов ГИА – 2021. Использование результатов оценочных процедур в целях повышения качества образования» | Сентябрь – ноябрь 2021 года | БУ ОО ДПО «ИРО», Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.2. | Участие в методических вебинарах для учителей математики:«Решение уравнений и неравенств повышенной сложности»;«Решение задач с параметром, текстовых нестандартных задач ЕГЭ» | Октябрь – ноябрь 2021 года, февраль 2022 года | БУ ОО ДПО «ИРО», Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.3. | Участие в межрегиональном вебинаре «Актуальные проблемы подготовки обучающихся к ГИА по математике» | Ноябрь 2021 года | БУ ОО ДПО «ИРО», Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.4. | Участие в региональных вебинарах для учителей-предметников «Использование результатов оценочных процедур в системе профессионального развития учителей» | Сентябрь 2021 года – март 2022 года | БУ ОО ДПО «ИРО», Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.5. | Участие в методических вебинарах для учителей-предметников «Современные технологии повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА – 2022» | Сентябрь 2021 года – март 2022 года | БУ ОО ДПО «ИРО», Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.6. | Участие в региональных вебинарах для учителей-предметников «Технология определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения» | В соответствии с планом работы БУ ОО ДПО «ИРО» | БУ ОО ДПО «ИРО», Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.7. | Развитие профессиональных компетенций педагогов в ходе участия в вебинарах ФИПИ, акционерного общества «Издательство «Просвещение» | В соответствии с планом работы учреждений | БУ ОО ДПО «ИРО», Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 6.8. | Участие в заседаниях предметных секций региональных учебно-методических объединений по темам:«Результаты ГИА по учебному предмету в 2021 году. Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ – 2022»;«Проектирование оценочных материалов по учебным предметам с использованием КИМ ГИА»;«Эффективные модели подготовки к ГИА по учебным предметам» | В соответствии с планом работы БУ ОО ДПО «ИРО» | БУ ОО ДПО «ИРО», Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
|  VlI . Организационное сопровождение ГИА |
| 7.1. | Участие в мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА в 2022 году | По графику Рособрнадзора | Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 7.2. | Участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными координаторами, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях, инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение государственной информационной системы «Государственной итоговой аттестации и приема», и руководителями ОО по вопросам внесения сведений в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» и подготовки к ГИА в 2022 году | Октябрь 2021 года- февраль 2022 года | Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 7.3. | Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА в различных формах из числа:выпускников ОО текущего года;лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в организации ППЭ на дому;лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы | Сентябрь 2021 года,февраль 2022 года | Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 7.4. | Участие в региональных репетиционных экзаменах в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ:1. по обязательным учебным предметам;
2. по учебным предметам по выбору
 | Ноябрь, декабрь 2021 года;Март, апрель 2022 года | Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 7.5. | Подготовка к проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 7.6. | Проведение мониторинга участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: |
| 7.6.1. | подача документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | В течение учебного года | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 7.6.2. | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудиторииассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 7.6.3. | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 7.7. | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации»  | По отдельному графику | Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 7.8. | Прием заявлений на участие:1. в итоговом сочинении (изложении);
2. в итоговом собеседовании по русскому языку;
3. в ГИА-9;

в досрочный и основной периоды;в дополнительный (сентябрьский) период;1. в ГИА-11, ЕГЭ:

 в досрочный и основной периоды;в дополнительный (сентябрьский) период; | До 16 ноября 2021 года;до 27 января 2022 года;до 1 марта 2022 года;до 18 августа 2022 года;до 1 февраля 2022 года;до 18 августа 2022 года | МОУО, ОО, ОРЦОКО |
| 7.9. | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | По единому расписанию | Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 7.10. | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классах | По единому расписанию | Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 7.11. | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА: |
| 7.11.1. | тестирование систем видеонаблюдения |  Не позднее, чем за две недели до начала проведения основного периода ГИА. До начала досрочного и дополнительного периодов проведения ГИА | Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 7.11.2. | проверка наличия и работоспособности металлодетекторов |
| 7.11.3. | оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи |
| 7.11.4. | оснащение ППЭ необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования ЭМ в ППЭ |
| 7.11.5. | оснащение ППЭ для проведения устной части ОГЭ и ГВЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») |
| 7.11.6. | оснащение ППЭ средствами воспроизведения аудионосителей (аудирование) |
| 7.11.7. | оснащение ППЭ оборудованием для проведения ОГЭ и ГВЭ по информатике и ИКТ |
| 7.11.8. | Оснащение ППЭ ОГЭ необходимым оборудованием для проведения лабораторных работ по физике и химии |
| 7.12. | Участие в региональных федеральных тренировочных мероприятиях по технологиям доставки ЭМ по сети «Интернет» | По графику ФЦТ  | Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 7.13. | Назначение лиц, ответственных за получение ЭМ и их доставку в ППЭ (ГИА-9)/ГИА-11):1. в досрочный период;
2. в основной период;
3. в дополнительный (сентябрьский) период
 | Апрель/март 2022 года;май 2022 года;август2022 года | Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 7.14. | Проведение ГИА-9/ГИА-11 в соответствии с расписанием, утверждённым Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором:в досрочный период;в основной период;в дополнительный (сентябрьский) период | Апрель-май/март-апрель 2022 года;май-июль 2022 года;сентябрь 2022 года | Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 7.15. | Организация ознакомления с результатами участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА | Согласно графику обработки итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ при проведении ГИА | ОРЦОКО, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| **VIII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменациооных материалов** |
| 8.1. | Назначениелиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ ГИА | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 8.2. | Взаимодействие с организацией, обеспечивающей онлайн- видеонаблюдение в ППЭ и ОРЦОКО | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 9.1. | Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для Победы» и др. | По графику Рособрнадзора | Департамент, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 9.2. | Взаимодействие с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки проведения ГИА, с сайта ОО региона | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 9.3. | Участие в работе «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году | Сентябрь 2021-август 2022 года | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», ППМС - центр, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 9.4. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 на официальном сайте МОУО, ОО публикация материалов в СМИ, в том числе:1. о сроках и местах подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому языку;
2. о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9;
3. о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9;
4. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций;
5. о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ
 | В сроки, установленныеПорядком проведения ГИА-9 | Департамент, ОРЦОКО,Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района, СМИ |
| 9.5. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11 на официальном сайте МОУО, ОО публикация материалов в СМИ, в том числе:1. о сроках и местах подачи заявлений для участия в итогового сочинения (изложения);
2. о сроках и местах проведения итогового сочинения (изложения);
3. о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);
4. о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;
5. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций;
6. о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ
 | В сроки, установленныеПорядком проведения ГИА-11 | Департамент, ОРЦОКО,Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района, СМИ |
| 9.6. | Информационно-разъяснительная работа по информированию педагогических работников ОО, выпускников, их родителей (законных представителей) об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2022 году (через плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», СМИ) | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», ППМС - центр, Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 9.7. | Проведение муниципальных, школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2022 году | По отдельному графику | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 9.8. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников | В течение учебного года | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 9.9. | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИА в 2022 году, в том числе: 1. о выборе предметов для сдачи ГИА;
2. о сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА;
3. о психологической готовности к ГИА;
4. о дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов по каждому учебному предмету;
5. о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
6. о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА;
7. об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА
 | В течение учебного года | Отдел образования администрации Урицкого района, образовательные организации Урицкого района |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА**
 |
| 10.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:1. мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА;
2. мониторинг наличия информационных стендов в ОО;
3. мониторинг организации общешкольных, классных родительских собраний;
4. работа школьных «горячих линий»
 | В течение учебного года | Отдел образования администрации Урицкого района |
| 10.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению), ГИА: |
| 10.2.1. | контроль за подготовкой ППЭ к ГИА:1. проверка наличия необходимых документов;
2. мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, техническое оснащение)
 | Март – май, август 2022 года | Отдел образования администрации Урицкого района |
| 10.2.2. | Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | В течение учебного года | Отдел образования администрации Урицкого района |
| 10.2.3. | Контроль за подготовкой выпускников 9,11 классов к проведению ГИА:1. мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА;
2. мониторинг включения вопросов подготовки к ГИА в планы работы районных, школьных методических объединений;
3. мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками;
4. привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА в ОО
 | В течение учебного года | Отдел образования администрации Урицкого района,образовательные организации Урицкого района |
| 1. **Анализ проведения ГИА в 2022 году**
 |
| 11.1. | Подведение итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях в том числе: |
| 11.1.1. | обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА в 2022 году | Август 2022 года  | Отдел образования администрации Урицкого района,образовательные организации Урицкого района |
| 11.1.2. | анализ результатов ГИА выпускников 2022 года, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» | Июль - август 2022 года | Отдел образования администрации Урицкого района,образовательные организации Урицкого района |