gerb

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ УРИЦКОГО РАЙОНА**

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРИКАЗ**

24 марта 2022 года № 131

п.Нарышкино

Об утверждении муниципального плана-графика («дорожной карты»)  
по введению и реализации обновленных федеральных государственных  
образовательных стандартов начального общего  
и основного общего образования в общеобразовательных организациях

Урицкого района

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от 24 февраля 2022 года № 201 «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области», в целях определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации в общеобразовательных организациях Урицкого района обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» п р и к а з ы в а ю:


1. Утвердить муниципальный план-график («дорожную карту»)  
по введению и реализации обновленных федеральных государственных  
образовательных стандартов начального общего и основного общего образованияв общеобразовательных организациях Урицкого района (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, региональный план-график) в соответствии с приложениемк настоящему приказу.

2. Рекомендовать общеобразовательным организациям района разработать и утвердить свой план-график («дорожную карту») и назначить ответственного по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.

3. Главному специалисту отдела Трошкиной Н.Ю. довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций района.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела Л.В. Гнеушева



Приложение

к приказу отдела образования

администрации Урицкого района

от 24 марта 2022 года № 131

Муниципальный план-график (дорожная карта)

по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего

и основного общего образования в общеобразовательных организациях Урицкого района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1 | Участие в совещаниях разного уровня по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь - Май  2022 года | Отдел образования,  общеобразовательные организации района |
| 2. | Проведение совещаний с общеобразовательными организациями по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль - Март  2022 года | Отдел образования |
| 3. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровнях | Март - апрель  2022 года | Отдел образования,  общеобразовательные организации |
| 4. | Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательной организации | Март - апрель  2022 года | Общеобразовательные организации |
| 5. | Разработка и утверждение Плана – графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательной организации | Март - апрель  2022 года | Общеобразовательные организации |
| 6. | Проведение педагогических советов о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март - апрель  2022 года | Общеобразовательные организации |
| 7. | Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС: разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО | Февраль - июнь 2022; сентябрь 2022 года - июнь 2023 года | Общеобразовательные  организации |
| 8. | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) и основного общего образования (ООП ООО) | Апрель - май 2022 года | Общеобразовательные  организации |
| 9. | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности | Апрель - май 2022 года | Общеобразовательные  организации |
| 10. | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно- тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС и др.) | Апрель - май 2022 года | Общеобразовательные  организации |
| 11. | Приведение нормативной базы (локальных актов) образовательной организации в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, внесены необходимые изменения в: | Апрель - июль 2022 года | Общеобразовательные  организации |
| Правила приема граждан на обучение; |
| Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов; |
| Положение о языках образования; |
| Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся; |
| Положение о методической работе общеобразовательных организаций, обеспечивающего сопровождение введения обновленных ФГОС; |
| Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения; |
| Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; |
| Положение о режиме занятий и др. |
| 12. | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО; обеспечена доступность использования информационно- методических ресурсов для участников образовательных отношений. Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Общеобразовательные  организации |
| 13. | Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель - май 2022 года | Общеобразовательные  организации |
| 14. | Разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности | Апрель - июль 2022 года | Общеобразовательные  организации |
| 15. | Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Август 2022 года | Общеобразовательные  организации |
| 16. | Проведение классных родительских собраний в 1-х - 4-х и 5-х классах с информацией об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель - май 2022 года | Общеобразовательные  организации |
| 17. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение всего периода | Общеобразовательные  организации |