

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ УРИЦКОГО РАЙОНА**

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРИКАЗ**

24 марта 2022 года № 131

п.Нарышкино

Об утверждении муниципального плана-графика («дорожной карты»)
по введению и реализации обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего
и основного общего образования в общеобразовательных организациях

Урицкого района

 В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от 24 февраля 2022 года № 201 «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области», в целях определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации в общеобразовательных организациях Урицкого района обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» п р и к а з ы в а ю:

 1. Утвердить муниципальный план-график («дорожную карту»)
по введению и реализации обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего образованияв общеобразовательных организациях Урицкого района (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, региональный план-график) в соответствии с приложениемк настоящему приказу.

2. Рекомендовать общеобразовательным организациям района разработать и утвердить свой план-график («дорожную карту») и назначить ответственного по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.

3. Главному специалисту отдела Трошкиной Н.Ю. довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций района.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела Л.В. Гнеушева

Приложение

к приказу отдела образования

 администрации Урицкого района

от 24 марта 2022 года № 131

Муниципальный план-график (дорожная карта)

по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего

и основного общего образования в общеобразовательных организациях Урицкого района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1 | Участие в совещаниях разного уровня по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь - Май2022 года | Отдел образования,общеобразовательные организации района |
| 2. | Проведение совещаний с общеобразовательными организациями по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль - Март2022 года | Отдел образования |
| 3. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальномуровнях | Март - апрель2022 года | Отдел образования,общеобразовательные организации  |
| 4. | Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательной организации | Март - апрель2022 года | Общеобразовательные организации  |
| 5. | Разработка и утверждение Плана – графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательной организации | Март - апрель2022 года | Общеобразовательные организации  |
| 6. | Проведение педагогических советов о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март - апрель2022 года | Общеобразовательные организации  |
| 7. | Осуществление повышения квалификацииуправленческой и педагогической команд повопросам введения обновленных ФГОС:разработан и реализован план-график курсовойподготовки управленческих кадров ипедагогических работников, реализующих ООПНОО и ООП ООО | Февраль - июнь2022;сентябрь2022 года -июнь 2023 года | Общеобразовательныеорганизации |
| 8. | Разработка и утверждение основнойобразовательной программы начального общегообразования (ООП НОО) и основного общегообразования (ООП ООО) | Апрель - май2022 года | Общеобразовательныеорганизации |
| 9. | Разработка и утверждение рабочих программ поучебным предметам, программ внеурочнойдеятельности | Апрель - май2022 года | Общеобразовательныеорганизации |
| 10. | Формирование системы мониторингаготовности каждого учителя к реализацииобновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО(пройдены курсы повышения квалификации,утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены заданияпо формированию функциональнойграмотности, в педагогическую деятельностьвключены федеральные онлайн конструкторы,электронные конспекты уроков,соответствующие требованиям обновленныхФГОС и др.) | Апрель - май2022 года | Общеобразовательныеорганизации |
| 11. | Приведение нормативной базы (локальныхактов) образовательной организациив соответствие с требованиями обновленныхФГОС НОО и ФГОС ООО, внесенынеобходимые изменения в: | Апрель - июль2022 года | Общеобразовательныеорганизации |
| Правила приема граждан на обучение; |
| Положение о порядке зачета результатовосвоения обучающимися учебных предметов; |
| Положение о языках образования; |
| Положение, регламентирующее режим занятийобучающихся; |
| Положение о методической работеобщеобразовательных организаций,обеспечивающего сопровождение введенияобновленных ФГОС; |
| Положение о формах, периодичности, порядкетекущего контроля успеваемостии промежуточной аттестации обучающихсяв части введения комплексного подходак оценке результатов обучения; |
| Положение об организации обучения лицс ограниченными возможностями здоровья; |
| Положение о режиме занятий и др. |
| 12. | Определен список учебников, учебных пособий,информационно-цифровых ресурсов,используемых в образовательном процессеи соответствующих требованиям обновленнымиФГОС НОО и ФГОС ООО; обеспеченадоступность использования информационно-методических ресурсов для участниковобразовательных отношений. Комплектованиебиблиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОСНОО и ФГОС ООО в соответствиис Федеральным перечнем учебников | В соответствии сосрокамиутвержденияФедеральногоперечняучебников | Общеобразовательныеорганизации |
| 13. | Определена модель реализации сетевых формвзаимодействия общеобразовательнойорганизации с организациями дополнительногообразования, учреждениями культуры и спорта вреализации основных образовательныхпрограмм, соответствующих требованиямобновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель - май2022 года | Общеобразовательныеорганизации |
| 14. | Разработан план работы внутришкольныхметодических объединений с ориентацией нарассмотрение и методическую помощьпедагогическим работникам в вопросахреализации обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО, сформированы методические группы повсем направлениям функциональнойграмотности | Апрель - июль2022 года | Общеобразовательныеорганизации |
| 15. | Обеспечены кадровые, финансовые,материально-технические и иные условияреализации основной образовательнойпрограммы начального общего и основногообщего образования, соответствующейтребованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО | Август2022 года | Общеобразовательныеорганизации |
| 16. | Проведение классных родительских собранийв 1-х - 4-х и 5-х классах с информациейоб обучении по обновленным ФГОС НООи ФГОС ООО | Апрель - май2022 года | Общеобразовательныеорганизации |
| 17. | Информирование родительской общественностио постепенном переходе на обучениепо обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение всегопериода | Общеобразовательныеорганизации |